## Ark1
SWC,SWD,ITO
CovidProject |  |  |  |  | Project Start: 02/06/2021 | [8 empty] | Project End: 09/08/2021 | [8 empty] | Customer: Sundhedsstyrelsen
[5 empty] | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tasks |  | Progress | Start | End | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
Inception | Phase Plan | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 5 to 2021-08-02 6
| Feasibility Study | 100% | 2021-08-06 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 6 to 2021-08-02 7
| Risk analysis | 100% | 2021-08-06 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 6 to 2021-08-02 7
| SWOT analysis | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-05 | bar: 2021-08-02 5 to 2021-08-02 6
| Stakeholder analysis | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-05 | bar: 2021-08-02 7
| Use Case diagram | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-05 | bar: 2021-08-02 5
| List of requirements | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 5 to 2021-08-02 7
| Problem statement | 100% | 2021-06-02 | 2021-06-14 | bar: 2021-06-02 2 to 2021-06-14 14
| Problem analysis | 100% | 2021-06-02 | 2021-06-14 | bar: 2021-06-02 2 to 2021-06-14 14
| Project limitation | 100% | 2021-06-02 | 2021-06-14 | bar: 2021-06-02 2 to 2021-06-14 14
Elaboration | Domain Model | 100% | 2021-08-06 | 2021-08-06 | bar: 2021-08-02 6
| Glossary | 100% | 2021-08-06 | 2021-08-08 | bar: 2021-08-02 6 to 2021-08-02 8
| ER- diagram | 100% | 2021-08-06 | 2021-08-06 | bar: 2021-08-02 6
| Class Diagram | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-05 | bar: 2021-08-02 5
| Database script | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-08 | bar: 2021-08-02 8
| Use Case description | 100% | 2021-08-06 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 6 to 2021-08-02 7
Extra Specifications and Descriptions | FURPS | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| UML | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Activity Diagram | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| System Sequence Diagram | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Sequence Diagram | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| State Diagrams | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Package Diagram | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Information Expert | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Creator | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Low Coupling | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| High Cohesion | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Controller | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Polymorphism | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Pure Fabrication | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Indirection | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Quality of design | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Quality of conformance | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Unit testing | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Integration testing | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Debugging | 100% | 2021-08-08 | 2021-08-09
| Normalization of tables | 100% | 2021-06-02 | 2021-06-02 | bar: 2021-06-02 2
Construction | Database | 100% | 2021-06-02 | 2021-08-07
| Code & Test | 100% | 2021-06-02 | 2021-08-09
Transition | Hand In | 0% | 2021-08-09 | 2021-08-09 | bar: 2021-08-02 9