## Ark1
SWC,SWD,ITO
Covid-19 test- center | [6 empty] | Project Start: 03/05/2021 | [8 empty] | Project End: 02/06/2021 | [8 empty] | Customer: Sundhedsstyrelsen
By: "4 People" group
[5 empty] | May 03, 2021 | [6 empty] | May 10, 2021 | [6 empty] | May 17, 2021 | [6 empty] | May 24, 2021 | [6 empty] | May 31, 2021
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tasks |  | Progress | Start | End | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Iception
Group Contract |  | 100% | 2021-05-13 | 2021-05-14 | bar: May 10, 2021 13
Phase Plan |  | 100% | 2021-05-12 | 2021-05-14 | bar: May 10, 2021 12 to May 10, 2021 14
Feasibility Study |  | 100% | 2021-05-12 | 2021-05-13 | bar: May 10, 2021 12 to May 10, 2021 13
Risk analysis |  | 100% | 2021-05-12 | 2021-05-13 | bar: May 10, 2021 12 to May 10, 2021 13
SWOT analysis |  | 100% | 2021-05-12 | 2021-05-13 | bar: May 10, 2021 12 to May 10, 2021 13
Stakeholder analysis |  | 100% | 2021-05-12 | 2021-05-13 | bar: May 10, 2021 12 to May 10, 2021 13
Use Case diagram |  | 100% | 2021-05-12 | 2021-05-12 | bar: May 10, 2021 12
List of requirements |  | 100% | 2021-05-15 | 2021-05-15 | bar: May 10, 2021 15
Problem statement |  | 100% | 2021-05-15 | 2021-05-15 | bar: May 10, 2021 15
Problem analyzes |  | 100% | 2021-05-15 | 2021-05-15 | bar: May 10, 2021 15
Project limitation |  | 100% | 2021-05-15 | 2021-05-15 | bar: May 10, 2021 15
Elaboration
Interation 1
Domain Model |  | 100% | 2021-05-16 | 2021-05-16 | bar: May 10, 2021 16 to May 17, 2021 17
Glossary |  | 100% | 2021-05-24 | 2021-05-24 | bar: May 24, 2021 24
ER- diagram |  | 100% | 2021-05-16 | 2021-05-16 | bar: May 10, 2021 16
Class Diagram |  | 100% | 2021-05-16 | 2021-05-16 | bar: May 10, 2021 16 to May 17, 2021 20
Use Case description |  | 100% | 2021-05-17 | 2021-05-17 | bar: May 17, 2021 17 to May 17, 2021 18
Extra Specifications | FURPS | 100% | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: May 17, 2021 18
| UML | 100% | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: May 17, 2021 19
| Activity Diagram | 100% | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: May 17, 2021 19
| System Sequence Diagram | 100% | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: May 17, 2021 19
| Sequence Diagram | 100% | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: May 17, 2021 19
| State Diagrams | 100% | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: May 17, 2021 19
| Package Diagram | 100% | 2021-05-20 | 2021-05-20 | bar: May 17, 2021 20
| Information Expert | 100% | 2021-05-20 | 2021-05-20 | bar: May 17, 2021 20
| Creator | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| Low Coupling | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| High Cohesion | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| Controller | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| Polymorphism | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| Pure Fabrication | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| Indirection | 100% | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: May 17, 2021 21
| Quality of design | 100% | 2021-05-22 | 2021-05-22 | bar: May 17, 2021 22
| Quality of conformance | 100% | 2021-05-23 | 2021-05-23 | bar: May 17, 2021 23
| Unit testing | 100% | 2021-05-23 | 2021-05-23 | bar: May 17, 2021 23
| Integration testing | 100% | 2021-05-23 | 2021-05-23 | bar: May 17, 2021 23
| Debugging | 100% | 2021-05-23 | 2021-05-23 | bar: May 17, 2021 23
| Normalization of tables | 100% | 2021-05-23 | 2021-05-23 | bar: May 17, 2021 23
Construction
Code & Test |  | 100% | 2021-05-16 | 2021-06-01 | bar: May 10, 2021 16 to May 31, 2021 1
Transition
Hand In |  | 0% | bar: May 31, 2021 2